## Gesamt
Wöchentlicher Aufwandsbericht
Team Nr.: | METLAB-News | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Kumulierter Gesamtaufwand letzter Aufwandsbericht
|  | Skala: | a | viel zu hoch | Erik Hennig | 0 | Stunden | Soll (Stunden): | 0
Bericht Nr.: | 1 |  | b | zu hoch | Marco Rempfer | 0 | Stunden
|  |  | c | angemessen | Achim Groß | 0 | Stunden
Zeitraum: |  |  | d | zu niedrig | Benny Gerlach | 0 | Stunden
von: | 2018-03-05 |  | e | viel zu niedrig | Lukas Niedergriese | 0 | Stunden
bis: | 2018-03-11 |  |  |  | Tobias Reis | 0 | Stunden
[5 empty] | Team insgesamt: | 0 | Stunden | Soll (Stunden): | 0
Teammitglied: | Erik Hennig | Rolle: | Projektleiter
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Projektplan erstellen |  | b | c | 5 | Gesamtaufwand aktueller Berichtszeitraum
Meeting: Grundlagen Planung, Aufgabe kennenlernen |  | c | d | 3.5 | Erik Hennig | 13.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 10
Terminplan erstellen |  | c | d | 1 | Marco Rempfer | 9 | Stunden
Allgemeine Organisation und Diskussionen |  | c | c | 4 | Achim Groß | 7 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Benny Gerlach | 11 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Lukas Niedergriese | 8 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Tobias Reis | 15 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Team insgesamt: | 63.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 60
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | Aktueller Gesamtaufwand kumuliert
0 |  | 0 | 0 | 0 | Erik Hennig | 13.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 10
0 |  | 0 | 0 | 0 | Marco Rempfer | 9 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Achim Groß | 7 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Benny Gerlach | 11 | Stunden
[5 empty] | Lukas Niedergriese | 8 | Stunden
[5 empty] | Tobias Reis | 15 | Stunden
Teammitglied: | Marco Rempfer | Rolle: | Recherche |  | Team insgesamt: | 63.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 60
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Initiales Kundengespräch |  | c | c | 2
Erarbeitung der notwendigen Softwarekomponenten* |  | c | c | 3
Projektzielsetzung |  | c | c | 3
Diskussionen |  | c | c | 1
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Achim Groß | Rolle: | Tests
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meeting: Projektbeginn |  | c | d | 4
Meeting: Aufgabenverteilung, Lösungsansatz |  | d | c | 1
Projektzielsetzung |  | b | d | 1
Absprache+Einrichtung Tools |  | c | c | 1
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Benny Gerlach | Rolle: | Modellierung
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meeting: Projektbeginn |  | c | d | 4
Meeting: Aufgabenverteilung, Struktur |  | d | c | 1
Projektzielsetzung |  | b | d | 1
Absprache+Einrichtung Tools |  | c | c | 1
Erstellung Workload Diagramm |  | b | c | 4
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Lukas Niedergriese | Rolle: | Implementierung, Technischer Assistant
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Vorlesung |  | c | c | 4
GitHub erstellen und zur Nutzung vorbereiten |  | c | c | 1
Erstellen eines Discord Servers und vorbereiten der Projektwebsite |  | c | c | 1
Erstellen und vorbereiten des Webspace für Produktwebsite |  | c | c | 1
Suche nach Tool für Projektmanagement |  | c | c | 1
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Tobias Reis | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Erstes Gruppenmeeting: Aufgaben verteilen, Überblick verschaffen |  | c | d | 3
Risikoanalyse erstellen |  | c | d | 1.5
Rollenverteilung erstellen |  | e | e | 0.5
Internetpräsenz ersrtellen (Homepage) |  | c | c | 5
Arbeitsrichtlinien und Qualitätsstandards definieren |  | c | d | 3
Aufwandserfassung zentralisieren |  | c | d | 2
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
METLAB-News = [METLAB-News, row above]+6

## Lukas Niedergriese
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-05 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-11 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Lukas Niedergriese |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Vorlesung |  | c | c | 4
GitHub erstellen und zur Nutzung vorbereiten |  | c | c | 1
Erstellen eines Discord Servers und vorbereiten der Projektwebsite |  | c | c | 1
Erstellen und vorbereiten des Webspace für Produktwebsite |  | c | c | 1
Suche nach Tool für Projektmanagement |  | c | c | 1
Zeitaufwand kumuliert: |  | 8 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 5
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 1.6 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -2

## Achim Groß
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-05 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-11 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Achim Groß |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meeting: Projektbeginn |  | c | d | 4
Meeting: Aufgabenverteilung, Lösungsansatz |  | d | c | 1
Projektzielsetzung |  | b | d | 1
Absprache+Einrichtung Tools |  | c | c | 1
Zeitaufwand kumuliert: |  | 7 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 4
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 1.75 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -3

## Marco Rempfer
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-05 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-11 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Marco Rempfer |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Initiales Kundengespräch |  | c | c | 2 | *läuft noch oder wird iterativ durchgeführt
Erarbeitung der notwendigen Softwarekomponenten* |  | c | c | 3
Recherche von Franworks und Tools* |  | c | c | 3
Diskussionen |  | c | c | 1
Zeitaufwand kumuliert: |  | 9 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 4
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 2.25 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -1

## Benny Gerlach
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-05 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-11 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Benny Gerlach |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meeting: Projektbeginn |  | c | d | 4
Meeting: Aufgabenverteilung, Struktur |  | d | c | 1
Projektzielsetzung |  | b | d | 1
Absprache+Einrichtung Tools |  | c | c | 1
Erstellung Workload Diagramm |  | b | c | 4
Zeitaufwand kumuliert: |  | 11 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 5
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 2.2 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Ja!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | 1

## Erik Hennig
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-05 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-11 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Erik Hennig |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Projektplan erstellen |  | b | c | 5
Meeting: Grundlagen Planung, Aufgabe kennenlernen |  | c | d | 3.5
Terminplan erstellen |  | c | d | 1
Allgemeine Organisation und Diskussionen |  | c | c | 4
Zeitaufwand kumuliert: |  | 13.5 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 4
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 3.375 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Ja!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | 3.5

## Tobias Reis
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-05 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-11 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Tobias Reis |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Erstes Gruppenmeeting: Aufgaben verteilen, Überblick verschaffen |  | c | d | 3
Risikoanalyse erstellen |  | c | d | 1.5
Rollenverteilung erstellen |  | e | e | 0.5
Internetpräsenz ersrtellen (Homepage) |  | c | c | 5
Arbeitsrichtlinien und Qualitätsstandards definieren |  | c | d | 3
Aufwandserfassung zentralisieren |  | c | d | 2
Zeitaufwand kumuliert: |  | 15 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 6
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 2.5 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Ja!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | 5