## Tabelle1
Risikoanalyse METLAB-Projekt
Nr. | Risikotyp | Wahr- scheinlichkeit | Aus- wirkung | Bewertung | Risikobeschreibung | Behandlung / Kontrolle | Beschreibung der Werte
Standardrisiken | [6 empty] | Risikofaktoren
1 | Ressourcen | 1 | 3 | 3 | Ausfall von einem Kommilitonen (Krankheit, Exmatrikulation) | Gegenseitige Unterstützung | 1 | gering
2 | Zeit | 2 | 3 | 6 | Fehleinschätzung im Zeitmanagement | Erstellung und konsequente Einhaltung eines Zeitplans | 2 | mittel
3 |  |  |  | 0 |  |  | 3 | hoch
4 |  |  |  | 0 |  |  | Risikobewertung
5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | kein Risiko
6 |  |  |  | 0 |  |  | >= 1 | mittleres Risiko
7 |  |  |  | 0 |  |  | >= 3 | hohes Risiko
Projektbezogene Risiken
8 | Kunde | 2 | 2 | 4 | Kunde möchte ungeplante Änderung, Erweiterung | Regelmäßige Rücksprache mit dem Kunden
9 | Kommunikation | 1 | 1 | 1 | Fehlende Absprache, Missverständnise bei Aufgaben | Regelmäßige Meetings und Reviews
10 | Aufgabenverteilung | 1 | 2 | 2 | Unterschätzung der zugeteilten Rolle | Bei Problemen frühzeitig Projektleiter kontaktieren
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0