## Gesamt
Wöchentlicher Aufwandsbericht
Team Nr.: | METLAB-News | Aufwand und Schwierigkeit |  |  | Kumulierter Gesamtaufwand letzter Aufwandsbericht
|  | Skala: | a | viel zu hoch | Erik Hennig | 14.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 10
Bericht Nr.: | 2 |  | b | zu hoch | Marco Rempfer | 9 | Stunden
|  |  | c | angemessen | Achim Groß | 9 | Stunden
Zeitraum: |  |  | d | zu niedrig | Benny Gerlach | 12 | Stunden
von: | 2018-03-12 |  | e | viel zu niedrig | Lukas Niedergriese | 9 | Stunden
bis: | 2018-03-18 |  |  |  | Tobias Reis | 14 | Stunden
[5 empty] | Team insgesamt: | 67.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 60
Teammitglied: | Erik Hennig | Rolle: | Projektleiter
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meetings |  | c | c | 2.5 | Gesamtaufwand aktueller Berichtszeitraum
Recherche |  | d | c | 3 | Erik Hennig | 7 | Stunden | Soll (Stunden): | 10
Code-Standard bewerten |  | b | d | 1 | Marco Rempfer | 0 | Stunden
Maven ausprobieren |  | c | b | 0.5 | Achim Groß | 0 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Benny Gerlach | 3 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Lukas Niedergriese | 0 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Tobias Reis | 7.5 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Team insgesamt: | 17.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 60
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | Aktueller Gesamtaufwand kumuliert
0 |  | 0 | 0 | 0 | Erik Hennig | 21.5 | Stunden | Soll (Stunden): | 20
0 |  | 0 | 0 | 0 | Marco Rempfer | 9 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Achim Groß | 9 | Stunden
0 |  | 0 | 0 | 0 | Benny Gerlach | 15 | Stunden
[5 empty] | Lukas Niedergriese | 9 | Stunden
[5 empty] | Tobias Reis | 21.5 | Stunden
Teammitglied: | Marco Rempfer | Rolle: | Recherche |  | Team insgesamt: | 85 | Stunden | Soll (Stunden): | 120
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Achim Groß | Rolle: | Tests
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Benny Gerlach | Rolle: | Modellierung
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meetings |  | c | c | 1.5
Analyse Echobot.de |  | c | b | 1.5
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Lukas Niedergriese | Rolle: | Implementierung, Technischer Assistant
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Teammitglied: | Tobias Reis | Rolle: | Qualitätssicherung, Doku
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meeting / Interview |  | d | d | 1
Protokoll schreiben / Projekt Dokumentieren |  | c | c | 1.5
Recherche über unser Projekt |  | c | c | 1
Grundgerüst für Recherchebericht erstellt |  | c | d | 1
Projekthomepage erstellt |  | c | b | 3
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0
Formulas:
METLAB-News = [METLAB-News, row above]+6

## Lukas Niedergriese
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-12 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-18 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Lukas Niedergriese |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Zeitaufwand kumuliert: |  | 0 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 0
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | #DIV/0! | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -10

## Achim Groß
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-12 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-18 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Achim Groß |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Zeitaufwand kumuliert: |  | 0 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 0
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | #DIV/0! | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -10

## Marco Rempfer
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-12 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-18 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Marco Rempfer |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Zeitaufwand kumuliert: |  | 0 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 0
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | #DIV/0! | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -10

## Benny Gerlach
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-12 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-18 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Benny Gerlach |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meetings |  | c | c | 1.5
Analyse Echobot.de |  | c | b | 1.5
Zeitaufwand kumuliert: |  | 3 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 2
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 1.5 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -7

## Erik Hennig
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-12 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-18 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Erik Hennig |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meetings |  | c | c | 2.5
Recherche |  | d | c | 3
Code-Standard bewerten |  | b | d | 1
Maven ausprobieren |  | c | b | 0.5
Zeitaufwand kumuliert: |  | 7 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 4
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 1.75 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -3

## Tobias Reis
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-03-12 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-18 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Tobias Reis |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Meeting / Interview |  | d | d | 1
Protokoll schreiben / Projekt Dokumentieren |  | c | c | 1.5
Recherche über unser Projekt |  | c | c | 1
Grundgerüst für Recherchebericht erstellt |  | c | d | 1
Projekthomepage erstellt |  | c | b | 3
Zeitaufwand kumuliert: |  | 7.5 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 5
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 1.5 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -2.5