## Tabelle1
Risikoanalyse METLAB-Projekt
Nr. | Risikotyp | Wahr- scheinlichkeit | Aus- wirkung | Bewertung | Risikobeschreibung | Behandlung / Kontrolle | Beschreibung der Werte
Standardrisiken | [6 empty] | Wahrscheinlichkeitsfaktoren
1 | Ressourcen | 2 | 5 | 10 | Ausfall von einem Kommilitonen (Krankheit, Exmatrikulation) | Gegenseitige Unterstützung | 1 | sehr unwahrscheinlich
2 | Zeit | 3 | 3 | 9 | Fehleinschätzung im Zeitmanagement | Erstellung und konsequente Einhaltung eines Zeitplans | 2 | unwahrscheinlich
3 | Konfliktsituationen | 1 | 3 | 3 | Auseinandersetzungen zwischen Teammitgliedern | Konflikte werden in der Gruppe gelöst. Konstruktive Meetings | 3 | wahrscheinlich (50/50)
4 | Technik | 2 | 3 | 6 | Ausfall von Werkzeugen, technischen Hilfsmittel | Redundante Resourcenverwaltung | 4 | sehr wahrscheinlich
5 | [6 empty] | 5 | äußerst wahrscheinlich
6 | [6 empty] | Auswirkungsfaktoren
7 | [6 empty] | 1 | vernachlässigbar
Projektbezogene Risiken | [6 empty] | 2 | gering
8 | Kunde | 3 | 4 | 12 | Kunde möchte ungeplante Änderung, Erweiterung | Regelmäßige Rücksprache mit dem Kunden, Festlegungsverträge | 3 | mittelmäßig
9 | Kommunikation | 2 | 3 | 6 | Fehlende Absprache, Missverständnise bei Aufgaben | Regelmäßige Meetings und Reviews | 4 | kritisch
10 | Aufgabenverteilung | 2 | 4 | 8 | Unterschätzung der zugeteilten Rolle | Bei Problemen frühzeitig Projektleiter kontaktieren | 5 | katastrophal
11 | Inkompatibilität | 3 | 2 | 6 | Inkompatibilität von Frameworks | Nicht auf ein einzelnes Framework fixieren | Risikobewertung
12 | Belastung | 5 | 3 | 15 | Kurzzeitige Überbelastung durch andere Projekte, Vorlesungen, etc. | Vorrausschauende Planung, Rücksprache mit anderen Dozenten | 1 - 8 | kein Risiko
13 | Methodik | 2 | 3 | 6 | Falsch angewendete Methodik zur Lösung einer Aufgabe | Besprechung im Vorab der angewendeten Methodiken | 9 - 17 | mittleres Risiko
14 | [6 empty] | 18 - 25 | hohes Risiko
15