## Tabelle1
Aufwandserfassung
Zeitraum |  | Aufwand und Schwierigkeit
von: | 2018-02-27 | Skala: | a | viel zu hoch
bis: | 2018-03-05 |  | b | zu hoch
|  |  | c | angemessen
Erfasser/Autor: |  |  | d | zu niedrig
Erik Hennig |  |  | e | viel zu niedrig
Aufgabe |  | Aufwand | Schwierigkeit | Zeitumfang
Projektplan erstellen |  | a | c | 5
Vorlagen erstellen (Aufwandserfassung) |  | c |  | 1
Meeting: Grundlagen Planung, Aufgabe kennenlernen |  | c | d | 3.5
Terminplan erstellen |  | c | d
Zeitaufwand kumuliert: |  | 9.5 | Stunden
Anzahl Aufgaben: |  | 3
Durchschnittlicher Aufwand pro Aufgabe: |  | 3.1667 | Stunden/Aufgabe
Wochen-Soll erreicht? |  | Nein!
Differenz zum Wochen-Soll: |  | -0.5