## Metlab-News
projectId | projectName | projectDesc | type | taskId | taskName | taskDesc | begin | end | assignTo | finish | Workload | Workload a day |  | W1 Workload | W1 Begin - Begin | W1 Begin -End | W2 Workload | W2 Begin - Begin | W2 Begin -End | W3 Workload | W3 Begin - Begin | W3 Begin -End | W4 Workload | W4 Begin - Begin | W4 Begin -End | W5 Workload | W5 Begin - Begin | W5 Begin -End | W6 Workload | W6 Begin - Begin | W6 Begin -End | W7 Workload | W7 Begin - Begin | W7 Begin -End | W8 Workload | W8 Begin - Begin | W8 Begin -End | W9 Workload | W9 Begin - Begin | W9 Begin -End | W10 Workload | W10 Begin - Begin | W10 Begin -End
205072 | Metlab-News | SWE-Projekt: Erstellung eines Newsfeed-Crawlers, der nach Suchbegriffen filtert und daraus Kurzreporte erstellt |  |  |  |  | Mo, 05.03.18 09:00 | Mo, 14.05.18 18:00
|  |  | task | 599047 | Rollenverteilung | Zuweisung der Rollen und Verantwortungen innerhalb der Arbeitsgruppe unter Beachtung von Randbedingungen wie Motivation, Fähigkeiten, Interessen | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-05 18:00 |  | TRUE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | -14 | -14 | 0 | -21 | -21 | 0 | -28 | -28 | 0 | -35 | -35 | 0 | -42 | -42 | 0 | -49 | -49 | 0 | -56 | -56 | 0 | -63 | -63 | Rollenverteilung
|  |  | task | 599099 | Erstellung Dokumentation | fortwährende Dokumentation der Arbeitsschritte über den gesamten Verlauf des Projekts | 2018-03-05 09:00 | 2018-05-14 18:00 |  | FALSE | 72 | 1.0286 |  | 7.2 | 0 | 70 | 7.2 | -7 | 63 | 7.2 | -14 | 56 | 7.2 | -21 | 49 | 7.2 | -28 | 42 | 7.2 | -35 | 35 | 7.2 | -42 | 28 | 7.2 | -49 | 21 | 7.2 | -56 | 14 | 7.2 | -63 | 7 | Erstellung Dokumentation
|  |  | task | 599015 | Anforderungsanalyse | Sammeln der Anforderungen an das Projekt, Rückgespräche mit Kunden, Strukturierung der Anforderungen | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-19 18:00 |  | FALSE | 13 | 0.92857 |  | 6.5 | 0 | 14 | 6.5 | -7 | 7 | 0 | -14 | 0 | 0 | -21 | -7 | 0 | -28 | -14 | 0 | -35 | -21 | 0 | -42 | -28 | 0 | -49 | -35 | 0 | -56 | -42 | 0 | -63 | -49 | Anforderungsanalyse
|  |  | task | 599030 | Erstellung Risikoanalyse | Bestimmen von Problemen, die im Laufe des Projekts auftreten können, Vermeidungs- und Lösungsstrategien erstellen | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-07 18:00 |  | TRUE | 4 | 2 |  | 4 | 0 | 2 | 0 | -7 | -5 | 0 | -14 | -12 | 0 | -21 | -19 | 0 | -28 | -26 | 0 | -35 | -33 | 0 | -42 | -40 | 0 | -49 | -47 | 0 | -56 | -54 | 0 | -63 | -61 | Erstellung Risikoanalyse
|  |  | task | 599031 | Festlegung Konventionen | Einheitliche Arbeitsweise in der Gruppe schaffen, zb. Bei der Benutzung von Git: Inhalt der commit-msgs | 2018-03-05 09:00 | 2018-03-12 18:00 |  | FALSE | 2 | 0.28571 |  | 2 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | -14 | -7 | 0 | -21 | -14 | 0 | -28 | -21 | 0 | -35 | -28 | 0 | -42 | -35 | 0 | -49 | -42 | 0 | -56 | -49 | 0 | -63 | -56 | Festlegung Konventionen
|  |  | task | 599004 | Erstellung Projektplan | Grobe Vorplanung, wie die einzelnen Projektvorgänge aussehen und wann welcher Arbeitsschritt zu erledigen ist | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-07 18:00 |  | TRUE | 6 | 6 |  | 6 | 1 | 2 | 0 | -6 | -5 | 0 | -13 | -12 | 0 | -20 | -19 | 0 | -27 | -26 | 0 | -34 | -33 | 0 | -41 | -40 | 0 | -48 | -47 | 0 | -55 | -54 | 0 | -62 | -61 | Erstellung Projektplan
|  |  | task | 599032 | Auswahl und Einrichtung Werkzeuge | Beispiele: Git-Repo, Server, IDEs, UML-Editor, Vorlagen fuer Aufwandsschreibung | 2018-03-06 09:00 | 2018-03-11 18:00 |  | FALSE | 20 | 4 |  | 20 | 1 | 6 | 0 | -6 | -1 | 0 | -13 | -8 | 0 | -20 | -15 | 0 | -27 | -22 | 0 | -34 | -29 | 0 | -41 | -36 | 0 | -48 | -43 | 0 | -55 | -50 | 0 | -62 | -57 | Auswahl und Einrichtung Werkzeuge
|  |  | task | 599014 | Recherche Technologien | Recherchieren relevanter Technologien sowie anschließender Austausch mit Zusammenfassung der Ergebnisse in Form eines Rechercheberichts | 2018-03-09 09:00 | 2018-03-18 18:00 |  | FALSE | 30 | 3.3333 |  | 10 | 4 | 13 | 20 | -3 | 6 | 0 | -10 | -1 | 0 | -17 | -8 | 0 | -24 | -15 | 0 | -31 | -22 | 0 | -38 | -29 | 0 | -45 | -36 | 0 | -52 | -43 | 0 | -59 | -50 | Recherche Technologien
|  |  | task | 599006 | Erstellung Dokumentationskonzept | Einigen über die Art und Weise der Dokumentation: Verwaltung, Umfang, Detaillierheitsgrad, … und abschließende Darstellung als Dokument | 2018-03-16 09:00 | 2018-03-25 18:00 |  | FALSE | 8 | 0.88889 |  | 0 | 11 | 20 | 0 | 11 | 13 | 5.3333 | -3 | 6 | 0 | -10 | -1 | 0 | -17 | -8 | 0 | -24 | -15 | 0 | -31 | -22 | 0 | -38 | -29 | 0 | -45 | -36 | 0 | -52 | -43 | Erstellung Dokumentationskonzept
|  |  | task | 599024 | Prototyp (Software-Studie) | Erstmaligen Wegwerf-Prototyp aufbauen, um sich mit den zu nutzenden Technologien vertraut zu machen und ein Gefühl für die nötige Architektur zu bekommen | 2018-03-19 09:00 | 2018-03-25 18:00 |  | FALSE | 40 | 6.6667 |  | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 13 | 40 | 0 | 6 | 0 | -7 | -1 | 0 | -14 | -8 | 0 | -21 | -15 | 0 | -28 | -22 | 0 | -35 | -29 | 0 | -42 | -36 | 0 | -49 | -43 | Prototyp (Software-Studie)
|  |  | task | 599011 | Erstellung Lastenheft | Erstellung des Lastenhefts und des dazugehörigen Glossars | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-25 18:00 |  | FALSE | 3 | 0.75 |  | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 13 | 3 | 2 | 6 | 0 | -5 | -1 | 0 | -12 | -8 | 0 | -19 | -15 | 0 | -26 | -22 | 0 | -33 | -29 | 0 | -40 | -36 | 0 | -47 | -43 | Erstellung Lastenheft
|  |  | milestone | 98461 | Analysereview |  | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 09:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | -14 | -14 | 0 | -21 | -21 | 0 | -28 | -28 | 0 | -35 | -35 | 0 | -42 | -42 | Analysereview
|  |  | task | 599012 | Erstellung Pflichtenheft | Übertragen des Lastenhefts zum Pflichtenheft und Ergänzung des Glossars | 2018-03-26 09:00 | 2018-04-02 18:00 |  | FALSE | 2 | 0.28571 |  | 0 | 21 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | -14 | -7 | 0 | -21 | -14 | 0 | -28 | -21 | 0 | -35 | -28 | 0 | -42 | -35 | Erstellung Pflichtenheft
|  |  | task | 599009 | Erstellung Testkonzept | Sicherstellung, dass Tests angelegt werden und auch sinnvoll sind; Testinfrastruktur planen; Testhierarchie planen, also welche Tests für welche Module benötigt werden | 2018-03-30 09:00 | 2018-04-08 18:00 |  | FALSE | 20 | 2.2222 |  | 0 | 25 | 34 | 0 | 25 | 27 | 0 | 11 | 20 | 6.6667 | 4 | 13 | 13.3333 | -3 | 6 | 0 | -10 | -1 | 0 | -17 | -8 | 0 | -24 | -15 | 0 | -31 | -22 | 0 | -38 | -29 | Erstellung Testkonzept
|  |  | task | 599025 | Modellierung | Architektur des Produkts festlegen, Aufbau der einzelnen Komponenten und Interaktion untereinander etc. | 2018-04-03 09:00 | 2018-04-15 18:00 |  | FALSE | 60 | 5 |  | 0 | 29 | 41 | 0 | 29 | 34 | 0 | 15 | 27 | 0 | 8 | 20 | 30 | 1 | 13 | 30 | -6 | 6 | 0 | -13 | -1 | 0 | -20 | -8 | 0 | -27 | -15 | 0 | -34 | -22 | Modellierung
|  |  | milestone | 98462 | Designreview |  | 2018-04-09 09:00 | 2018-04-09 09:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | -14 | -14 | 0 | -21 | -21 | 0 | -28 | -28 | Designreview
|  |  | task | 599026 | Tests schreiben | Testcode implementieren, damit sichergestellt ist, dass der Production-Code in Teilen bugfrei funktioniert | 2018-04-14 09:00 | 2018-05-11 18:00 |  | FALSE | 100 | 3.7037 |  | 0 | 40 | 67 | 0 | 40 | 60 | 0 | 26 | 53 | 0 | 19 | 46 | 0 | 12 | 39 | 7.4074 | 5 | 32 | 25.9259 | -2 | 25 | 25.9259 | -9 | 18 | 25.9259 | -16 | 11 | 14.8148 | -23 | 4 | Tests schreiben
|  |  | task | 599028 | Implementierung | eigentliche Implementierung des Gesamtprojekts | 2018-04-14 09:00 | 2018-05-11 18:00 |  | FALSE | 200 | 7.4074 |  | 0 | 40 | 67 | 0 | 40 | 60 | 0 | 26 | 53 | 0 | 19 | 46 | 0 | 12 | 39 | 14.8148 | 5 | 32 | 51.8519 | -2 | 25 | 51.8519 | -9 | 18 | 51.8519 | -16 | 11 | 29.6296 | -23 | 4 | Implementierung
|  |  | milestone | 98463 | Codereview |  | 2018-04-30 09:00 | 2018-04-30 09:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 49 | 0 | 42 | 42 | 0 | 35 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | Codereview
|  |  | task | 599058 | Fehlerkorrekturen | abschließende Korrektur von Fehlern, die noch nicht gelöst wurden; insbesondere in der Implementierung bzw. Test, aber auch in Dokumenten | 2018-05-10 09:00 | 2018-05-14 18:00 |  | FALSE | 20 | 5 |  | 0 | 66 | 70 | 0 | 66 | 63 | 0 | 52 | 56 | 0 | 45 | 49 | 0 | 38 | 42 | 0 | 31 | 35 | 0 | 24 | 28 | 0 | 17 | 21 | 0 | 10 | 14 | 20 | 3 | 7 | Fehlerkorrekturen
|  |  | milestone | 98464 | Endabnahme |  | 2018-05-14 09:00 | 2018-05-14 09:00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 63 | 0 | 56 | 56 | 0 | 49 | 49 | 0 | 42 | 42 | 0 | 35 | 35 | 0 | 28 | 28 | 0 | 21 | 21 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | Endabnahme
[11 empty] | 600 |  | 597.3333 | 55.7 |  |  | 33.7 |  |  | 55.5333 |  |  | 15.8667 |  |  | 50.5333 |  |  | 59.4222 |  |  | 84.9778 |  |  | 84.9778 |  |  | 84.9778 |  |  | 71.6444
Formulas:
Workload a day = IF(NOT(DATEDIF([begin],[end],"d")=0),[Workload]/DATEDIF([begin],[end],"d"),0)
W1 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(2018,3,5),"-"&DATEDIF([begin],DATE(2018,3,5),"d")*1,DATEDIF(DATE(2018,3,5),[begin],"d"))
W1 Begin -End = IF([end]<DATE(2018,3,5),"-"&DATEDIF([end],DATE(2018,3,5),"d")*1,DATEDIF(DATE(2018,3,5),[end],"d"))
W2 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,3,12),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,3,12),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,3,5),[begin],"d"))
W2 Begin -End = IF([end]<DATE(118,3,12),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,3,12),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,3,12),[end],"d"))
W3 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,3,19),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,3,19),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,3,19),[begin],"d"))
W3 Begin -End = IF([end]<DATE(118,3,19),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,3,19),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,3,19),[end],"d"))
W4 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,3,26),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,3,26),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,3,26),[begin],"d"))
W4 Begin -End = IF([end]<DATE(118,3,26),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,3,26),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,3,26),[end],"d"))
W5 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,4,2),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,4,2),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,2),[begin],"d"))
W5 Begin -End = IF([end]<DATE(118,4,2),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,4,2),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,2),[end],"d"))
W6 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,4,9),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,4,9),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,9),[begin],"d"))
W6 Begin -End = IF([end]<DATE(118,4,9),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,4,9),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,9),[end],"d"))
W7 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,4,16),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,4,16),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,16),[begin],"d"))
W7 Begin -End = IF([end]<DATE(118,4,16),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,4,16),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,16),[end],"d"))
W8 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,4,23),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,4,23),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,23),[begin],"d"))
W8 Begin -End = IF([end]<DATE(118,4,23),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,4,23),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,23),[end],"d"))
W9 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,4,30),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,4,30),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,30),[begin],"d"))
W9 Begin -End = IF([end]<DATE(118,4,30),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,4,30),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,4,30),[end],"d"))
W10 Begin - Begin = IF([begin]<DATE(118,5,7),"-"&DATEDIF([begin],DATE(118,5,7),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,5,7),[begin],"d"))
W10 Begin -End = IF([end]<DATE(118,5,7),"-"&DATEDIF([end],DATE(118,5,7),"d")*1,DATEDIF(DATE(118,5,7),[end],"d"))